## Kalenderwoche
2022-05-23 | 21 | 1 | 1 | 1 | Anfang | 2022-05-23
2022-05-30 | 22 | 1 | 1 | 1 | Ende | 2023-08-07
2022-06-06 | 23 | 1 | 1 | 1
2022-06-13 | 24 | 1 | 1 | 1
2022-06-20 | 25 | 1 | 1 | 1
2022-06-27 | 26 | 1 | 1 | 1
2022-07-04 | 27 | 1 | 1 | 1
2022-07-11 | 28 | 1 | 1 | 1
2022-07-18 | 29 | 1 | 1 | 1
2022-07-25 | 30 | 1 | 1 | 1
2022-08-01 | 31 | 1 | 1 | 1
2022-08-08 | 32 | 1 | 1 | 1
2022-08-15 | 33 | 1 | 1 | 1
2022-08-22 | 34 | 1 | 1 | 1
2022-08-29 | 35 | 1 | 1 | 1
2022-09-05 | 36 | 1 | 1 | 1
2022-09-12 | 37 | 1 | 1 | 1
2022-09-19 | 38 | 1 | 1 | 1
2022-09-26 | 39 | 1 | 1 | 1
2022-10-03 | 40 | 1 | 1 | 1
2022-10-10 | 41 | 1 | 1 | 1
2022-10-17 | 42 | 1 | 1 | 1
2022-10-24 | 43 | 1 | 1 | 1
2022-10-31 | 44 | 1 | 1 | 1
2022-11-07 | 45 | 1 | 1 | 1
2022-11-14 | 46 | 1 | 1 | 1
2022-11-21 | 47 | 1 | 1 | 1
2022-11-28 | 48 | 1 | 1 | 1
2022-12-05 | 49 | 1 | 1 | 1
2022-12-12 | 50 | 1 | 1 | 1
2022-12-19 | 51 | 1 | 1 | 1
2022-12-26 | 52 | 1 | 1 | 1
2023-01-02 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-01-09 | 2 | 1 | 1 | 1
2023-01-16 | 3 | 1 | 1 | 1
2023-01-23 | 4 | 1 | 1 | 1
2023-01-30 | 5 | 1 | 1 | 1
2023-02-06 | 6 | 1 | 1 | 1
2023-02-13 | 7 | 1 | 1 | 1
2023-02-20 | 8 | 1 | 1 | 1
2023-02-27 | 9 | 1 | 1 | 1
2023-03-06 | 10 | 1 | 1 | 1
2023-03-13 | 11 | 1 | 1 | 1
2023-03-20 | 12 | 1 | 1 | 1
2023-03-27 | 13 | 1 | 1 | 1
2023-04-03 | 14 | 1 | 1 | 1
2023-04-10 | 15 | 1 | 1 | 1
2023-04-17 | 16 | 1 | 1 | 1
2023-04-24 | 17 | 1 | 1 | 1
2023-05-01 | 18 | 1 | 1 | 1
2023-05-08 | 19 | 1 | 1 | 1
2023-05-15 | 20 | 1 | 1 | 1
2023-05-22 | 21 | 1 | 1 | 1
2023-05-29 | 22 | 1 | 1 | 1
2023-06-05 | 23 | 1 | 1 | 1
2023-06-12 | 24 | 1 | 1 | 1
2023-06-19 | 25 | 1 | 1 | 1
2023-06-26 | 26 | 1 | 1 | 1
2023-07-03 | 27 | 1 | 1 | 1
2023-07-10 | 28 | 1 | 1 | 1
2023-07-17 | 29 | 1 | 1 | 1
2023-07-24 | 30 | 1 | 1 | 1
2023-07-31 | 31 | 1 | 1 | 1
2023-08-07 | 32 | 1 | 1 | 1

## Phasen
Idee | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 9 | 62 | 1
Ideensammlung | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 4 | 31 | 1
Skizzen | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 5 | 32 | 1
Gestaltung und Konstruktion | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 13 | 91 | 1
Werkzeugbau | 2022-10-30 | 2023-02-01 | 14 | 95 | 1
Verifizierung | 2023-02-01 | 2023-04-15 | 11 | 74 | 1
Pilotanlauf | 2023-04-15 | 2023-06-01 | 7 | 48 | 1

## Milestones
Design Freeze | 2022-10-23 | 97.5 | Program defined
HEUTE | 2022-05-27 | 100 | Today
SOP | 2023-08-01 | 97.5 | Program defined